## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Memorial Connect
Nombre Participantes: | Carlos Pardo, Pedro Madrid, Ariel Saavedra, Sebastián Henriquez
Fecha: | 2025-08-29
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [24 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase 1: Plaificación | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitución de proyecto
Casos de uso/extendido
Definición de requerimientos Generales
Organización del equipo
Definicion de tecnologías
Mock Ups
Evaluación 1 (Entrega de Planificación/Presentación)
Fase de Desarrollo
Arquitectura
Creacion de script de tablas base de datos
Documento proceso de negocio
Diccionario de datos
Evaluación 2 (Modelo arquitectónico/presentación)
Programación del sistema general
Evaluación 2(Desarrollo del sistema 100%/presentación)
Fase de Pruebas y Cierre del proyecto.
Plan de Pruebas
Matriz de control de cambios
Verificación de alcances
Manual de usuario
Informe cierre de proyecto
Evaluacion 3 (Cierre de proyecto/Presentación Final)
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Carlos Pardo | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Pedro Madrid, Ariel Saavedra | APC | [6 empty] | Analista Programador
Ariel Saavedra, Sebastian Henriquez | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Sebastian Henriquez, Pedro Madrid | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Sebastian Henriquez, Pedro Madrid, Ariel Saavedra. | DG | [6 empty] | Diseñador
XX